АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОТИХОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

404219, х. Новый Тихонов, ул. Центральная, 1.                                                 тел./факс(84493)-46190, novtih@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «08» февраля 2013 г. | №08 |
| --- | --- |

«О подготовке проекта решения о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки Новотихоновского сельского поселения»

В связи с необходимостью совершенствовании порядка регулирования землепользования и застройки на территории Новотихоновского сельского поселения, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом Новотихоновского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект решения о внесении дополнений в Правила землеполь-зования и застройки Новотихоновского сельского поселения.

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта согласно приложению.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  Новотихоновского сельского поселения обеспечить подготовку проекта решения о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки Новотихоновского сельского поселения.

4. Опубликовать данное Постановление не позднее 10 дней с даты его принятия.

5.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой и комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Новотихоновского сельского поселения.

Глава Новотихоновского сельского поселения:                                         А.В. Алексеев

Приложение

к постановлению администрации

Новотихоновского сельского поселения

от 08 февраля 2013 г. №08

Порядок

и сроки проведения работ по подготовке проекта решения о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки Новотихоновского сельского поселения, утвержденные решением Новотихоновской сельской Думы от 29 августа 2011г. № 8/3 «Об утверждении правил землепользования и застройки Новотихоновского сельского поселения»

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта решения о внесении дополнений в Правила землепользования и застройки Новотихоновского сельского поселения, утвержденные решением Новотихоновской сельской Думы от 29 августа 2011г. № 8/3 «Об утверждении правил землепользования и застройки Новотихоновского сельского поселения» (далее-Правила). | 30 дней | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Новотихоновского сельского поселения (далее- комиссия ЗИЗ) |
| 2. | Проверка проекта решения и внесении дополнений в Правила. | 10 дней | Администрация Новотихоновского сельского поселения |
| 3. | Доработка проекта решения о внесении дополнений в Правила. | Срок определяется дополнительно в зависимости от объема корректирования | Комиссия ЗИЗ |
| 4. | Направление проекта решения о внесении дополнений в Правила для принятия решения о проведении публичных слушаний. | В течение 3 дней после завершения проверки проекта внесения изменений в Правила. | Комиссия ЗИЗ |